## Foglio1
determina | data | INTERVENTO | IMPORTO LAVORI (QTE) | IMPRESA | data inizio lavori | fine lavori | note | RUP
VIABILITA' DISSESTI
|  | Interventi sulla viabilita’ e infrastrutture danneggiate dall’alluvione. Messa in sicurezza stradale 2020 in urgenza dei lavori di completamento arginatura e sedime stradale in prossimità della centrale Enel (Varase). | 145000 | ORENGO COSTRUZIONI s.r.l. | 2020-09-10 | 2020-12-20 | in corso | Ing. Sciandra
|  | Pista ciclabile sulla passeggiata Trento Trieste nel tratto compreso tra via Lamboglia e via Tacito (cig:77041555d3, cup: g22f17000150007). Progetto Alcotra “edumod” 1LOTTO -1° stralcio | 385000 | NEVADA | 2020-07-01 | 2020-12-01 | in corso | Ing. Sciandra
|  | Pista ciclabile sulla passeggiata Trento Trieste nel tratto compreso tra via Lamboglia e via Tacito - 1LOTTO - 2° Stralcio mutuo | 1000000 |  |  |  | in corso progettazione def/esecutiva- affidamento lavori entro il 31/12/2020
|  | Pista ciclabile sulla passeggiata Trento Trieste nel tratto compreso tra via Tacito a via Dante - 2 LOTTO | 1385000 |  |  |  | in corso affidamento la progettazione def/esecutiva
|  | Parcheggio pubblico a raso nell’area ferroviaria limitrofa a Corso Genova | 4339560 |  |  |  | in attesa acquisizione aree RFI da affidare entro il 31/1272020 | Ing. Sciandra
|  | Un parcheggio pubblico a raso nell’area ferroviaria limitrofa in Via San Secondo | 1828846 |  |  |  | in attesa acquisizione aree RFI da affidare entro il 31/1272020 | Ing. Sciandra
|  | Parcheggio pubblico in zona San Secondo nell’area a nord della linea ferroviaria | 580000 | CLS Costruzioni speciali | 2020-11-09 | 2020-12-20 |  | Ing. Sciandra
|  | Intervento di somma urgenza per danni sul patrimonio comunale inerente all’intervento di messa in sicurezza della frana occorsa in corso Toscanini del 15.1.2020 | 420000 | ECOGRID/Orengo | 2020-09-20 | 2020-12-20 |  | Ing. Sciandra
|  | Progetto finalizzato a poter dare viabilità completa alla strada SS.1 (Ponte San Luigi) interessata attualmente dall’impianto semaforico per via della frana occorsa a fine 2019 | 346000 | ANAS |  |  | in atteaa di affidamento da parte dell'Anas | Ing. Sciandra
|  | intervento finalizzato al ripristino del dissesto del manto stradale, ribaltamento del cordolo stradale a contenimento della sede Stradale, Strada Moretti | 205560 | De Villa Costruzioni | 2020-11-09 | 2020-12-31 | in corso | Ing. Sciandra
|  | ricostruzione passerella Squarciafichi e opere correlate (argini) | 6400000 |  |  |  | in corso procedura per affidamento progettazione definitiva
PEDONALIZZAZIONI MARCIAPIEDI
|  | ampliamento marciapiedi in Via Sottoconvento | 30000 | MAINETTO |  |  | completato | Ing. Sciandra
528 | 2020-06-26 | lavori di riqualificazione dei marciapiedi del centro cittadino - stralcio funzionale n. 1 tratto di via Cavour e di via Repubblica | 86168.08 | OLIVIERI S.R.L. | 2020-09-14 | 2020-12-23 | in corso | Arch. Marchesi
600 | 2020-07-16 | lavori di riqualificazione dei marciapiedi del centro cittadino - stralcio funzionale n. 2 tratto di via Repubblica lato est | 118012.42 | affidamento annullato per sospensione TAR - impresa Impre.C. srl |  |  | In corso definizione contenzioso con le parti | Arch. Marchesi
|  | lavori di riqualificazione dei marciapiedi del centro cittadino - stralcio funzionale n. 3 tratto di via Cavour, da via Repubblica a via Ruffini | 70000 |  |  |  | in corso progettazione esecutiva - affidamento entro il 22/11/2020 | Ing. Sciandra
|  | lavori di riqualificazione dei marciapiedi del centro cittadino - stralcio funzionale n. 5 tratto di via Cavour, da via alla Stazione a via Martiri | 100000 | in fase redazione progetto esecutivo ufficio progettazione |  |  | in progettazione | Arch. Marchesi
|  | Pedonalizzazione via Aprosio | 565000 |  |  |  | in corso di affidamento - scadenza 17/11/2020 | Arch. Marchesi
|  | Pedonalizzazione via Biamonti e via Ruffini | 795000 |  |  |  | in attesa chiarimenti da parte dell' Amministrazione | Arch. Marchesi
SCUOLE
|  | Nuovo edificio scolastico a Ventimiglia Alta - piazzale Funtanin scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado inserita piano regionale triennale per l’edilizia scolastica 2018/2020 ai sensi della DGR n. 192-2018 | 5225000 |  |  |  | Progetto in corso di approvazione in conferenza dei servizi (abitato da Consolidare) | Ing. Sciandra
|  | Lavori di adeguamento alla normativa antincendio plesso scolastico Via Vitt. Veneto | 51468.77 | Impresa Marino | 2020-05-05 | 2020-10-20 | lavori ultimati | Ing. Sciandra
252 | 2020-03-30 | Lavori di messa in sicurezza della scuola “Cavour” di via Lascaris | 292168.8 | SILVANO COSTRUZIONI | 2020-03-30 | 2020-09-10 | ultimati | Arch. Marchesi
|  | Lavori di adeguamento energetico e per la messa in sicurezza parziale del plesso scolastico di via Roma, sede della scuola media Biancheri del Comune di Ventimiglia” | 124529 | LAURO serramenti | 2020-09-10 | 2020-12-01 | sospeso/ alluvionato | Ing. Sciandra
|  | Restauro del Campanile di San Francesco | 85000 |  |  |  | in attesa dio | Arch. Marchesi
SPORT
|  | Campo Morel (1° lotto demolizioni) | 39000 | Ecoscavi |  |  | progettazione definitiva- affidamento entro il 31/1272020 | Ing. Sciandra
|  | Campo Morel (2° lotto Impianti elettrici) | 62000 | Seb |  |  | lavori ultimati | Ing. Sciandra
|  | Campo Morel (3° lotto uscite sicurezza) | 10000 |  |  |  | in corso di affidamento | Ing. Sciandra
|  | Progetto definitivo/esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria/restauro della palestra scolastica ex Gil | 150000 |  |  |  | in corso di approvazione e gara - Affidamento entro il 31/12/2020 | Ing. Sciandra
24838313.07